## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
Сводка
| Table 1 | Сводка
План закупки
| Table 1 | План закупки
Купить_сейчас
| Table 1 | Купить_сейчас
Купить_скоро
| Table 1 | Купить_скоро
Отложить
| Table 1 | Отложить
Сравнение_вычислителей
| Table 1 | Сравнение_вычислителей
Источники
| Table 1 | Источники

## Сводка
Third Arm — Смета закупки v0.16
Назначение | Separate Stage 1 blockers from acceleration purchases and deferred items so parallel buying does not damage architecture.
Бюджетная рамка | If you already own basic tools and enough filament, the pragmatic Stage 1 blocker set is roughly 37k–56k RUB. Купить скоро extras add ~7.5k–20k RUB with the Pi camera path, or ~22k–45k RUB if you jump straight to OAK-D Lite.
Примечание по курсам/якорям | RUB estimates use 24.03.2026 Bank of Russia reference rates for EUR/USD where web anchors were in EUR/USD, then widened into RF/CN purchase corridors. Engineering-estimate rows stay as corridors.
Архитектурное правило | Substitutions are allowed only if they preserve desktop-first Stage 1, operator-triggered control, camera-ready geometry, REST+WebSocket northbound, 24V rail, hardwired safety, and replay-capable logging.
Basket | Min RUB | Max RUB | Комментарий
Купить сейчас | 0 | 0 | Stage 1 blocker set
Купить скоро (Pi camera path, excluding premium camera) | 7500 | 20000 | Reasonable Stage 1.5 starter add-ons
Купить скоро premium delta (choose OAK-D Lite instead of Pi camera) | 12000 | 17000 | Extra spend above Pi camera path
Отложитьred / Stage 2+ | 35000 | 90000 | Do not pull into Stage 1 without explicit reason

## План закупки
Table 1
Группа | Позиция | Покупаем сейчас | Нужно к bring-up | Можно отложить | Печатать уже сейчас | Не печатать пока
Вычисления | Edge compute starter kit | Да | Да | Нет | Нет | Нет
Приводы | Serial-bus actuator set + bus adapter | Да | Да | Нет | Нет | Нет
Питание | 24V bench PSU + buck modules + fuse/terminal/wires | Да | Да | Нет | Нет | Нет
Безопасность | E-stop + main switch + inline protection | Да | Да | Нет | Нет | Нет
Управление | Physical operator trigger / footswitch | Да | Да | Нет | Нет | Нет
Механика | Desktop dock structural hardware, bearings, inserts, fasteners | Да | Да | Нет | Частично: только test-fit печатные детали под эту механику | Финальные закрывающие кожухи
Оснастка | Source slots для mug / flashlight / ball | Да | Да | Нет | Да: S-01 и все test-fit вставки/лайнеры | Финальные косметические версии
Расходники | PETG / ABS / TPU, threadlocker, heatshrink, connectors | Да | Да | Нет | Да | Нет
Зрение | Pi Camera Module 3 / AI Camera | Нет | Нет | Да, купить soon | Нет | Да, финальный camera bracket до прихода камеры
Зрение | OAK-D Lite | Нет | Нет | Да, только как premium path | Нет | Да
Сенсоры | IMU module | Нет | Нет | Да | Нет | Да
Освещение | Bench light + adjustable brackets | Нет | Желательно | Да | Да: простой печатный light bracket при необходимости | Финальный интегрированный bracket
Сервис | Spare cables / sleeve / service wiring lot | Нет | Желательно | Да | Да: cable clips / guides / spacers | Финальные routing covers
Intent / signals | sEMG kit | Нет | Нет | Да | Нет | Да
Wearable | Body mount hardware | Нет | Нет | Да | Нет | Да: любые wearable детали
Питание | On-body battery path | Нет | Нет | Да | Нет | Да
Compute upgrade | Jetson / higher-end perception compute | Нет | Нет | Да | Нет | Да
Печатные детали Stage 1 | P-01 Dock base plate | — | Да | Нет | Да, prototype/test-fit версия | Финальную production-версию
Печатные детали Stage 1 | P-02 Base / service housing | — | Да | Нет | Да, prototype/test-fit версия | Финальные cutouts под точные разъемы
Печатные детали Stage 1 | P-03 Shoulder link shell | — | Да, но лучше после получения реальных приводов | Нет | Да, если есть точные габариты приводов; иначе только грубый mock shell | Финальную силовую версию
Печатные детали Stage 1 | P-04 Elbow housing | — | Да, но лучше после получения реальных приводов | Нет | Да, если приводы уже на руках; иначе отложить до fit-check | Финальную силовую версию
Печатные детали Stage 1 | P-05 Forearm link | — | Да, но лучше после получения реальных приводов | Нет | Да, если цепочка P-03/P-04 подтверждена; иначе отложить | Финальную силовую версию
Печатные детали Stage 1 | P-06 Wrist housing | — | Да, но лучше после получения реального end-effector interface | Нет | Только test-fit версия | Финальную рабочую версию
Печатные детали Stage 1 | P-07 Gripper shells + pads | — | Да | Нет | Да, prototype/test-fit версия + TPU pads | Финальные рабочие накладки под точный захват
Печатные детали Stage 1 | P-09 Vertical support / bridge | — | Желательно к bring-up bench geometry | Нет | Да, prototype версия | Финальную жесткую версию
Печатные детали Stage 1 | S-01 Slot tray | — | Да | Нет | Да | Финальную косметическую версию
Общее правило печати | Functional print set | — | Да | Нет | Печатать сейчас: S-01, P-01, P-02, P-07, cable guides, temporary brackets, fit-check versions of P-03/P-04/P-05/P-06/P-09 | Не печатать пока: финальный внешний корпус, финальные кожухи, финальный camera bracket, wearable/base-on-body детали

## Купить_сейчас
Этап | Категория | Позиция | Кол-во | Статус | Основной вариант | Подходящие аналоги | Зачем нужна | Мин. оценка ₽ | Макс. оценка ₽ | Приоритет покупки | Комментарий
Stage 1 | Вычисления | Edge compute starter kit | 1 | Купить сейчас | Raspberry Pi 5 8GB + PSU + storage + cooling | Orange Pi 5 Pro/Plus; Jetson Orin Nano Super (costlier) | Edge API, logging/replay, operator control plane | 13000 | 20000 | Блокер | Pi 5 is the pragmatic default. Keep mount/cooling serviceable.
Stage 1 | Приводы | Serial-bus actuator set | 1 | Купить сейчас | 5x Feetech STS3215 + 1x ST/SC adapter | Mixed STS3215/STS3250 on proximal joints; DYNAMIXEL only if budget expands | Arm motion core for first desktop handover loop | 13000 | 22000 | Блокер | Stay on one bus strategy. Do not mix ecosystems casually.
Stage 1 | Питание | Bench power path | 1 | Купить сейчас | 24V 350W PSU + 24->5V/12V buck modules + fuse/terminal/wire set | Any trustworthy 24V industrial PSU + DC-DC set with margin | 24V rail, local split rails, safe bring-up | 4000 | 10000 | Блокер | Do not cheap out on PSU quality and fuse path.
Stage 1 | Безопасность | Hardwired safety set | 1 | Купить сейчас | 22mm E-stop + main switch + inline protection | Industrial panel E-stop equivalents | Bench-safe stop path before motion experiments | 1500 | 4000 | Блокер | This is not optional for real actuator bring-up.
Stage 1 | Управление | Physical operator trigger | 1 | Купить сейчас | Push button or footswitch | Any robust normally-open trigger with strain relief | Main Stage 1 user stimulus while hands are busy | 700 | 2500 | Блокер | Prefer something easy to hit without visual attention.
Stage 1 | Механика | Desktop dock structural hardware | 1 | Купить сейчас | Printed dock + inserts + bearings + brackets + fasteners | Equivalent RF/CN metal hardware that matches geometry | Bench-safe base and arm-core mounting | 3000 | 10000 | Блокер | Do not buy wearable mount hardware yet.
Stage 1 | Оснастка | Source slots for mug / flashlight / ball | 1 | Купить сейчас | Printed fixtures + liners/magnets | Same geometry in PETG/ABS/TPU mix | Slot-first workspace discipline | 400 | 2000 | Блокер | Cheap now, expensive in lost debugging time if skipped.
Stage 1 | Consumables | Filament and assembly consumables | 1 | Купить сейчас | PETG/ABS/TPU + threadlocker + heatshrink + connectors | Equivalent materials already on hand | Keeps printed iteration and rewiring moving | 1500 | 5000 | Блокер if stock is low | If you already have filament/connectors, real spend is lower.

## Купить_скоро
Этап | Категория | Позиция | Кол-во | Статус | Основной вариант | Подходящие аналоги | Зачем нужна | Мин. оценка ₽ | Макс. оценка ₽ | Приоритет покупки | Комментарий
Stage 1.5 | Зрение | Camera body | 1 | Купить скоро | Pi Camera Module 3 / AI Camera | OAK-D Lite (premium); USB UVC webcam (cheap fallback) | Observation overlay and camera-ready path activation | 3000 | 8000 | Рекомендуется | For one non-throwaway purchase with Pi path, Camera Module 3 is the least painful.
Stage 1.5 | Зрение | Premium camera option | 1 | Купить скоро | OAK-D Lite | Pi Camera Module 3 / AI Camera | Better path if you want depth and stronger Stage 2 carry-over | 15000 | 25000 | Опциональный апгрейд | Good only if budget can absorb it without delaying motion bring-up.
Stage 1.5 | Сенсоры | IMU module | 1 | Купить скоро | BNO085/BNO086 breakout | ICM/ISM-class IMU if supported later | Cheap path into body-side motion experiments | 2500 | 5000 | Рекомендуется | Earlier and easier than sEMG.
Stage 1.5 | Зрение | Bench lighting / mount accessories | 1 | Купить скоро | Small LED light + adjustable brackets | Any non-flickering bench lighting | Stabilizes perception experiments | 1000 | 4000 | Рекомендуется | Often more important than camera spec.
Stage 1.5 | Сервисопригодность | Cable upgrades and spares | 1 | Купить скоро | Spare USB/service cables, connectors, braided sleeve | Equivalent service wiring lot | Avoids rework when camera goes live | 1000 | 3000 | Рекомендуется | Small spend, high frustration reduction.

## Отложить
Этап | Категория | Позиция | Кол-во | Статус | Основной вариант | Подходящие аналоги | Зачем нужна | Мин. оценка ₽ | Макс. оценка ₽ | Приоритет покупки | Комментарий
Stage 2 | Intent/сигналы | sEMG kit | 1 | Отложить | MyoWare 2 kit + pads | Other sEMG dev kits with documented analog chain | Multimodal intent input R&D | 5000 | 15000 | Отложитьred | Do not let this delay the first bench handover.
Stage 2 | Носимый модуль | Body mount hardware | 1 | Отложить | Носимый модуль base plate + straps + soft pads | Mount-specific hardware after mount study | Only after bench validation and mount study | 4000 | 15000 | Отложитьred | Buying early is how scope creeps back into Stage 1.
Stage 2 | Питание | On-body battery path | 1 | Отложить | Battery pack + BMS + charger + enclosure | External docked power until body-mode is justified | Носимый модуль autonomy and cable-free experiments | 6000 | 20000 | Отложитьred | Keep Stage 1 on bench power.
Stage 2/3 | Вычисления | Higher-end perception compute | 1 | Отложить | Jetson Orin Nano Super or equivalent | Mini-PC/N100 or later CM5-class path depending needs | Only when continuous vision or multimodal models prove necessary | 20000 | 40000 | Отложитьred | Do not buy compute headroom before the Pi path is actually limiting.

## Сравнение_вычислителей
Параметр | Raspberry Pi 5 8GB | Orange Pi 5 Pro / Plus class | Jetson Orin Nano Super
Почему рассматривать | Best fit for current Stage 1 control/logging scope | Useful RF/CN alternative if Pi supply is bad | Only buy if you knowingly pay for future perception headroom
Официальные / базовые заметки по compute | BCM2712 quad-core Arm Cortex-A76 @ 2.4GHz; up to 16GB family | RK3588-class 8-core SoC up to 2.4GHz | 67 TOPS, 8GB LPDDR5, 7W–25W
Текущий ценовой якорь в вебе | €107–€128 board-only market anchors | Price discovery inconsistent; treat as market-adaptive substitute | $249 official / ~€215–€325 current distributor anchors
Вердикт по закупке | Рекомендуется default | Условный substitute | Intent/сигналыional upgrade only
Попадание по стадии | Stage 1 / 1.5 | Stage 1 / 1.5 if trusted seller found | Stage 2+ or premium Stage 1.5

## Источники
Тема | Якорь / источник
GitHub publish from local repo | GitHub Docs: add locally hosted code to GitHub; create repo; manage remote repositories.
CI workflow pattern | GitHub Docs: Building and testing Python with GitHub Actions.
Pi 5 specs | Raspberry Pi official product page.
Orange Pi specs | Orange Pi official Orange Pi 5 Plus / 5 Pro product pages.
Jetson Orin Nano Super specs and official price | NVIDIA official Jetson Orin Nano Super Developer Kit page / buy page.
Pi 5 current price anchor | Current product results: Mouser / AliExpress.
Jetson current price anchors | Current product results: DFRobot / Kiwi / others.
24V PSU price anchor | Current product results for Mean Well LRS-350-24.
Feetech servo specs | Feetech official STS3215 / STS3250 pages.
Feetech current price anchor | Current product results for STS3215 / STS3250.
Camera specs and price | Raspberry Pi Camera Module 3 official page and current merchant anchors.
IMU and sEMG price anchors | Current product results for BNO085/BNO086 and MyoWare 2.
FX reference for RUB conversion | Bank of Russia 24.03.2026 official rates: USD 81.8763 RUB, EUR 94.7264 RUB.